SEZNAM ČINNOSTÍ V PROJEKTU DOMA

- Získávání, výběr a vzdělávání metodika/čky pro práci s azylanty/kami (vypsání výběrového řízení, organizace výběrového řízení, shromažďování nabídek, výběrové rozhovory, vstupní vzdělávání pracovníka/ice dle Metodiky personální práce organizace).

- Oslovování sborů / komunit, besedy v komunitách (v rámci projektu proběhnou 2 besedy v kraji, celkem 12 besed).

- Zajištění kanceláří pro KKP v krajích.

- Vybavení kanceláří nábytkem.

- Pomoc migrantům/kám při pracovních problémech (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost, snaha o nalezení lepšího zaměstnání…).

- Pomoc migrantům/kám při problémech s bydlením (nedostatek financí, nevyhovující prostředí, velikost, vztahy s ostatními nájemníky…).

- Hledání partnerského sboru v kraji.

- Získávání, výběr a vzdělávání manažera/ky projektu (vypsání výběrového řízení, organizace výběrového řízení, shromažďování nabídek, výběrové rozhovory, vstupní vzdělávání pracovníka/ice dle Metodiky personální práce organizace).

- Aktivní vyhledávání a kontaktování migrantů/ek, přímá distribuce nabídek pomoci.

- Pravidelná měsíční aktivita pro migranty/ky a místní komunitu. Různé aktivity (šicí dílna, výtvarná dílná, rukodělné práce…). Frekvence: 1x měsíčně, celkem 30x.

- Síťování, spolupráce s ostatními aktéry v krajích, nabídky pomoci.

- Správa webových stránek – informace pro migranty/ky, dobrovolníky/ice, veřejnost, sběr nabídek pomoci, sdílení databází pomoci.

- Asistence migrantům/kám při zajišťování dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

- Překlady a tlumočení.

- Tvorba metodiky pro práci s dobrovolníky/icemi, kteří/ré pomáhají migrantům/kám (metodika získávání, výběru, přijímání, vzdělávání, supervize, motivace dobrovolníků/ic).

- Příprava a realizace kurzu zaměřeného na finanční gramotnost: sestavení rodinného rozpočtu, hospodaření s penězi, půjčky, dluhy, řešení aktuálních problémů při hospodaření s financemi (6 hodin).

- Právní poradenství.

- Psychologické poradenství.

- Supervize dobrovolnické práce (supervize 1x za 3 měsíce 2h, celkem 10x).

- Doprovody migrantů/ek na různé instituce.

- Pomoc migrantům/kám při finančních problémech (rodinný rozpočet, dluhy, půjčky…).

- Získávání, výběr a vzdělávání 6 KKP (vypsání výběrového řízení, organizace výběrového řízení, shromažďování nabídek, výběrové rozhovory, vstupní vzdělávání pracovníků/ic dle Metodiky personální práce organizace).

- Komunikace s donátorem. Poskytování výstupů projektu, monitorovacích zpráv, řešení případných změn.

- Nábor a výběr dobrovolníků/ic, motivace k dobrovolnické práci (osobní rozhovor, zjišťování nabídky ze strany dobrovolníka/ice, základní informace o dobrovolnickém programu).

- Asistence migrantům/kám při řešení diskriminace a naplňování principu rovných příležitostí.

- Asistence migrantům/kám při kontaktu s ostatními aktéry začleňování – generální poskytovatel SIPu, ostatní NNO, místní samospráva, sbory (církev), místní organizace).

- Organizace pravidelného setkávání migrantů/ek a jejich rodin s ostatními migranty/kami v kraji. Sdílení zkušeností. Frekvence: 1x za 6 měsíců, celkem 5x.

- Organizace pravidelných besed v komunitě. Jak se žije? Problémy, dobré zkušenosti. Frekvence: 1x za 2 měsíce, celkem 15x.

- Organizace jednorázových aktivit. Výlety, setkání maminek s dětmi, společné vaření, výtvarné, hudební, sportovní akce, promítání filmů, přednášky s promítáním fotografií, letní tábory. Frekvence: minimálně celkem 10 jednorázových aktivit.

- Tvorba příručky pro dobrovolníky/ice, kteří/ré pomáhají migrantům/kám.

- Oslovování místních komunit prostřednictvím sborů. Na besedách budou vyhledáváni a oslovováni potenciální dobrovolníci/ice.

- Správa a průběžná aktualizace webových stránek pro práci s migranty/kami – informace pro migranty/ky, dobrovolníky/ice, veřejnost, sběr nabídek pomoci.

- Vyhledávání migrantů/ek v kraji, nabídka dobrovolnické pomoci, motivace k účasti na programu, zjišťování potřeb azylanta/ky a celé rodiny v oblasti dobrovolné pomoci.

- Přijímání dobrovolníků/ic (pojištění, podpis dobrovolnické smlouvy).

- Asistence při budování vztahu dobrovolník/ice – migrant/ka (Co potřebuje migrant/ka, tvorba zakázky a případné modifikace. Co může nabídnout dobrovolník/ice. Ladění konkrétních aktivit.).

- Řízení projektu. Dohled nad realizací projektových aktivit. Kontrola plnění projektového harmonogramu.

- Příprava a realizace kurzu zaměřeného na právní gramotnost: právní systém v ČR, Ústava ČR, soudní systém, základy občanského práva (6 hodin).

- Asistence při řešení případných problémů v dobrovolnickém vztahu.

- Vedení společných setkávání a akcí dobrovolníků/ic a migrantů/ek.

- Průběžné vyhledávání dalších migrantů/ek v kraji, nabídka účasti v dobrovolnickém programu, motivace.

- Průběžné vyhledávání dobrovolníků/ic, výběr, přijímání, vzdělávání.

- Přijímání projektových pracovníků/ic (příprava smluv a dalších náležitostí).

- Vedení pracovníků/ic v projektu.

- Prevence proti případnému pracovnímu vykořisťování (poradenství v oblasti vyplácení mezd, pracovních podmínek, povinností zaměstnavatele…).

- Pomoc migrantům při doučování (děti i dospělí), pomoc při problémech ve škole.

- Řešení záležitostí na úřadech, u lékaře atd.

- Příprava a realizace kurzu zaměřeného na rovné příležitosti: gender, jinakost, diskriminace, práva azylantů/ek v ČR (6 hodin).

- Vzdělávání dobrovolníků/ic (co znamená být dobrovolník/ice, zásady dobrovolnické práce, vztah dobrovolník/ice – azylant/ka, společné aktivity, formální ukotvení dobrovolnické práce – vzdělávání, supervize, smlouva, pojištění).

- Asistence migrantům při slaďování pracovního a rodinného života, případné vyjednávání se zaměstnavateli.

- Koordinace práce realizačního týmu. Organizace a vedení pravidelných porad realizačního týmu (1x za 3 měsíce).

- Příprava a realizace kurzu zaměřeného na prevenci a řešení LE/THB: Pro prevenci pracovního vykořisťování azylantů/ek budeme využívat námi vytvořený preventivní e-learningový modul (6 hodin).

- Finanční řízení projektu, kontrola plnění rozpočtu, tvorba finančních zpráv.

- Zabezpečování publicitu projektu. Realizace jednotlivých nástrojů publicity dle stanoveného plánu.

- Projektová administrativa, archivace materiálů.