## List1
TABULKA: PROJEKTOVÉ ČINNOSTI / WBS=WORK BREAKDOWN STRUCTURE
skupina | podskupina | činnost | lidé |  | zdroje |  | náklady
|  |  | kdo je zodpovědný | kdo se účastní | materiální | finanční
asistenční program pro migranty/ky | oslovování potenciálních účastníků | Aktivní vyhledávání a kontaktování migrantů/ek/120 migrantů/ek. | MA,KKP |  | PC, telefon, internet, cestovné MA a KKP, parkovné | mzda MA 0,5 a KKP 1,0
|  | Síťování, spolupráce s ostatními aktéry v krajích, nabídky pomoci. | MA,KKP |  | PC, telefon, internet, cestovné MA a KKP, poštovné, parkovné | mzda MA 0,5 a KKP 1,0
| poradenství a asistence KKP | Asistence při zajišťování dávek SSP a PHN. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Pomoc při finančních problémech. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP
|  | Pomoc při pracovních problémech. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Pomoc při problémech s bydlením. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Prevence případného pracovního vykořisťování. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Pomoc při doučování (děti i dospělí), problémech ve škole. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Řešení záležitostí na úřadech, u lékaře atd. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Asistence při řešení diskriminace a naplňování principu rovných příležitostí. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář, poštovné | mzda KKP 1,0
|  | Asistence při slaďování pracovního a rodinného života. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář | mzda KKP 1,0
|  | Asistence při kontaktu s ostatními aktéry začleňování. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, cestovné KKP a klientů, kancelář | mzda KKP 1,0
| asistence a poradenství experta | Překlady a tlumočení. | překladatel/tlumočník | 120 M | cestovné klientů | mzda tlumočníka, 600 hodin
|  | Právní poradenství. | právník | 120 M | cestovné klientů | mzda právníka, 300 hodin
|  | Psychologické poradenství. | psycholog | 120 M | cestovné klientů | mzda psychologa, 300 hodin
Realizace integračních aktivit | spolupráce s církví | Oslovování sborů / komunit, besedy v komunitách/12 besed. | MA/12 dní |  | PC, telefon, internet, cestovné MA, parkovné | mzda MA 0,5
|  | Hledání partnerského sboru | MA/6 dní | 6 sborů | PC, telefon, internet, cestovné MA, parkovné | mzda MA 0,5
| organizace aktivit | Organizace setkávání migrantů/ek a jejich rodin s ostatními migranty/kami/30 setkání. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, pronájem místností 30x, materiál, občerstvení | mzda KKP 1,0
|  | Organizace měsíčních aktivit pro migranty/ky a místní komunitu/180 setkání. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, pronájem místností 180x, materiál, občerstvení, dataprojektor, flipchart | mzda KKP 1,0
|  | Organizace pravidelných besed v komunitě. Jak se žije?/90 setkání. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, pronájem místností 90x, materiál, občerstvení, dataprojektor, flipchart | mzda KKP 1,0
|  | Organizace jednorázových aktivit/60 setkání. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, pronáje, dataprojektor, pronájem místností 60x, materiál, občerstvení, flipchart | mzda KKP 1,0
Dobrovolnický program pro migranty/ky | příprava materiálů | Tvorba metodiky pro práci s dobrovolníky/icemi pomáhajími migrantům/kám/30 stran. | MA,PM, expert |  | grafika, tisk, 30 ks | PM 0,5, MA 0,5, expert 20 hodin
|  | Tvorba příručky pro dobrovolníky/ice, kteří/ré pomáhají migrantům/kám/30 stran. | MA,PM, expert |  | grafika, tisk, 30 ks | PM 0,5, MA 0,5, expert 20 hodin
| oslovování potenciálních účastníků | Oslovování místních komunit prostřednictvím sborů, hledání dobrovolníků/ic. | KKP |  | cestovné KKP, PC, telefon, internet
|  | Vyhledávání migrantů/ek - zájemců o dobrovolnickou pomoc/30 rodin. | KKP | 120 M | PC, telefon, internet, kancelář
| koordinace dobrovolníků | Nábor a výběr dobrovolníků/ic, motivace k dobrovolnické práci/30 dobrovolníků. | KKP | 30 D | PC, telefon, internet, kancelář
|  | Přijímání dobrovolníků/ic (pojištění, podpis dobrovolnické smlouvy)/30 dobrovolníků. | KKP | 30 D | pojištění dobrovolníků, PC, telefon, internet, kancelář
|  | Vzdělávání dobrovolníků/ic/30 dobrovolníků. | KKP | 30 D | dataprojektor, flipchart, kancelář, občerstvení
|  | Asistence při budování vztahu dobrovolník/ice – migrant/ka/30 dobrovolníků. | KKP | 30 D
|  | Asistence při řešení případných problémů v dobrovolnickém vztahu/30 dobrovolníků. | KKP | 30 D
|  | Vedení společných setkávání a akcí dobrovolníků/ic a migrantů/ek/30 setkání. | KKP | 30 D | pronájem místnosti, dataprojektor, flipchart, občerstvení
|  | Supervize dobrovolnické práce/15 setkání. | supervizor | 30 D | pronájem místnosti | mzda supervizora
Vzdělávací program | příprava a organizace kurzů | Tvorba, organizace kurzu zaměřeného na finanční gramotnost/6x6 hodin. | PM, MA | 120 M | dataprojektor, flipchart, pronájem místnosti 6x
|  | Tvorba, organizace kurzu zaměřeného na právní gramotnost/6x6 hodin. | PM, MA | 120 M | dataprojektor, flipchart, pronájem místnosti 6x
|  | Tvorba, organizace kurzu zaměřeného na rovné příležitosti/6x6 hodin. | PM, MA | 120 M | dataprojektor, flipchart, pronájem místnosti 6x
|  | Tvorba, organizace kurzu zaměřeného na prevenci a řešení LE/THB/6x6 hodin. | PM, MA | 120 M | dataprojektor, flipchart, pronájem místnosti 6x
| lektorování | Vyškolení KKP v lektorských dovednostech/16 hodin. | PM | 6 KKP | dataprojektor, flipchart, pronájem místnosti 2x
|  | lektorování kurzů/1KKPx4 kurzyx6 hodin | 6 KKP | 120 M | pronájem místnosti, dataprojektor, flipchart, občerstvení
Projektový management | HR management | Získávání, výběr, vzdělávání a zaměstnávání metodika/čky pro práci s migranty/kami. | Ř | MA | PC, telefon, internet, pracovní místo, dataprojektor, flipchart, povinná školení (BOZP, PO, řidič referent, Diakonické hodnoty) | mzda 36 měsíců/0,5
|  | Získávání, výběr, vzdělávání a zaměstnávání manažera/ky projektu. | Ř | PM | PC, telefon, internet, pracovní místo, dataprojektor, flipchart, povinná školení (BOZP, PO, řidič referent, Diakonické hodnoty) | mzda 36 měsíců/0,5
|  | Získávání, výběr, vzdělávání a zaměstnávání KKP/6 KKP. | PM, MA | KKP | PC, telefon, internet 6x, místnost na vzdělávání 5x, lektoři 4x4 hodiny, povinná školení, další vzdělávání (3x kurz x 6 KKP) | mzda 30 měsíců/1,0
|  | Vedení pracovníků/ic v projektu. | PM, MA | KKP | PC, telefon, internet, pracovní místo
| materiální zajištění projektu | Pronájem kanceláří pro KKP/6 kanceláří. | PM |  | nájem kanceláří, služby, 6x
|  | Vybavení kanceláří nábytkem. | PM |  | pracovní stůl, židle, otevřená skříň, uzavřená skříň, multifunkční zařízení, stolek a 2 křesla, vše 6x
|  | Provozování kanceláří pro KKP. | PM |  | kancelářské potřeby, hygienické potřeby, tonery
| monitoring a controlling | Řízení projektu. Dohled nad realizací projektových aktivit. | PM, FM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo
|  | Komunikace s donátorem. Poskytování monitorovacích zpráv, řešení změn. | PM, FM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo
|  | Koordinace práce realizačního týmu. Vedení pravidelných porad realizačního týmu. | PM | KKP, MA, FM | cestovné KKP na porady, místnost na porady 20x
|  | Finanční řízení projektu, kontrola plnění rozpočtu, tvorba finančních zpráv. | FM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo
|  | Správa a průběžná aktualizace webových stránek pro práci s migranty/kami. | PM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo
|  | Zabezpečování publicity projektu. Realizace jednotlivých nástrojů publicity. | PM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo, grafika, tisk
|  | Projektová administrativa, archivace materiálů. | PM |  | PC, telefon, internet, pracovní místo, kancelářské potřeby
M=migrant/ka
MA=metodička pro práci s migranty/kami
PM=projektová manažerka
KKP=krajský/á kontaktní pracovník/ice
D=dobrovolník/ice
FM=finanční manažer/účetní
Ř=ředitel