## Slide 1: Jednotlivé fáze projektu
Na příkladu diakonického projektu
DOMA – Diakonie otvírá možnosti azylantům

## Slide 2: Fáze a komponenty projektu
V této prezentaci najdete popsané fáze a komponenty projektu pomocí
2 schématických obrázků
a pomocí popisu konkrétního projektu DOMA, který zahrnuje důležité komponenty projektu a odpovídá na důležité otázky, tj. proč, co, pro koho, jak, s kým
Důležité je uvědomit si provázanost mezi cíli, aktivitami a konkrétními výstupy
Nepřehlédněte metodu SMART při stanovování cílů!!!

## Slide 3: Projektový cyklus

## Slide 4: Projektový Trojimperativ

## Slide 5: Kontext a výchozí situace projektu doma
Dlouhodobý trend: Česko jako imigrační cílová země
Krátkodobý trend: příchod velkého množství uprchlíků, nebezpečí humanitární krize na jižní hranici Unie
Zkušenosti a kapacity: dlouhodobé angažmá Diakonie v oblasti integrace cizinců, spolupráce s evangelickými sbory – podpůrná síť po celé republice
Kontextuální rizika pro projekt: uzavření hranic, nedodržení mezinárodních dohod, konec války a návrat uprchlíků, politický úspěch protiimigrační politiky a změna politického kurzu

## Slide 6: Cílová skupina projektu doma
- projekt má vždy širší dopad, zahrnout nejen úzce vymezenou skupinu
Samotní uprchlíci
Specifikace (v žádosti o mezinárodní ochranu / azylanti / s doplňkovou ochranou / s dlouhodobým pobytem)
Počet – 20 lidí / 5 rodin v každém regionu
Otázka „náboru“, jak si vybudovat okruh klientů, kde s nimi navázat kontakt (přímý kontakt díky zkušenostem Diakonie; nepřímo přes Státní integrační program a organizace pracující s uprchlíky)
Dobrovolníci
40 dobrovolníků celkem; získají zkušenosti, know-how, možnost supervize
Členové sborů a komunit
Posílení komunitního života, angažovanosti, společenských kontaktů a uznání
Širší veřejnost
Medializací a prezentací dobrých příkladů ovlivňovat společenský diskurz a mírnit xenofobní tendence

## Slide 7: Jaké problémy projekt doma řeší? A Jak?
Projekt se zaměřuje na prevenci problémů a eliminaci překážek vzniklých při integraci azylantů/ek) a jejich rodin do české společnosti
Pro proces začlenění má ČR zpracován Státní integrační program, který však poskytuje azylantům/kám podporu pouze po určitou dobu a s omezeným dopadem
Projekt využívá kombinaci odborné a dobrovolné pomoci azylantům/kám a jejich rodinám
Projekt využívá existující síť evangelických sborů, středisek Diakonie ČCE a spolupracujících organizací - napojení na místní komunity

## Slide 8: Očekávané změny projektu doma
1. Změna z cizinců na našince. Navázání kontaktů důležitých pro běžný život.
2. Změny v informovanosti místních komunit v otázce uprchlické krize a uprchlíků a změny v postojích těchto komunit k cizincům.
3. Změny ve vztahu cizinců k místní komunitě. Můžeme počítat s tím, že i na straně příchozích azylantů/ek může panovat strach a nedůvěra.

## Slide 9: Stanovení cílů dle metody smart
Specific – konkrétní, jednoduché, jasné
Measurable – měřitelné, motivující, smysluplné; s nastavenými kritérii a metrikou
Achievable – dosažitelné výsledky
Realistic – realistické, v rámci možností, pokryté zdroji
Time-bound – časově dosažitelné, definované v čase
Cíle je vhodné odstupňovat (tzv. operacionalizovat) neboli stanovit si hlavní cíl, následně dílčí cíle, případně další podcíle v případě složitých a komplexních projektů
Dále je vhodné přiřazovat k dílčím cílům měřitelné konkrétní výstupy

## Slide 10: Hlavní cíl projektu doma
Hlavní cíl (mnohdy najdete pod jinými označeními jako obecný záměr / overall goal / impact )
Češi a uprchlíci mají k sobě pozitivní přístup, navážou osobní vztahy a uprchlíci a cizinci jsou Čechy vnímáni jako našinci

## Slide 11: Dílčí cíle a měřitelné výstupy projektu doma
Úspěšně začlenit azylanty/ky v 6 vybraných krajích
Výstup: celkem 120 začleněných azylantů/ek (20 lidí / 5 rodin v každém kraji)
Poskytnout azylantům/kám a jejich rodinám ve vybraných krajích krajského/ou kontaktní/ho pracovníka/ici, který/á bude asistentem a průvodcem azylanta/ky při procesu začleňování
Výstup: 6 krajských kontaktních pracovníků
Aktivně přivádět azylanty/ky k připraveným komunitám. Zapojovat azylanta/ku s rodinou do života v místní komunitě.
Výstup: 6 komunit / sborů je vyhledáno a navázána spolupráce

## Slide 12: Dílčí cíle a měřitelné výstupy projektu doma
Připravovat místní komunity, působit na ně, aby získáním hlubších informací a prostřednictvím osobní zkušenosti dokázali lépe pochopit a přijmout cizince/ky žijící mezi námi.
Výstup: pravidelné aktivity a přednášky (12 aktivit a 6 přednášek nebo besed ročně / sbor)
Rozvíjet dobrovolnické programy pro azylanty/ky a jejich rodiny jako zdroje alternativních vztahů ke vztahům v rámci formální struktury.
Výstup: metodická příprava dobrovolníků a vytvoření lokální sítě (5 dobrovolníků / sbor)
Spolupracovat v krajích s dalšími organizacemi, které azylantům/kám pomáhají, být pro ně kontaktní osobou, spojovacím článkem.
Výstup: počet organizací a partnerství (5 organizací / kraj)

## Slide 13: Programová a institucionální rizika projektu doma
Co může být ohrožující v samotném programu / jaký může nastat scénář a jak lze na situaci reagovat
Nezájem uprchlíků neboli Jak motivovat lidi k účasti?
Nezájem dobrovolníků neboli Jak motivovat dobrovolníky k účasti?
Napětí ve sborech a komunitách a nezájem lidí o aktivity ve sborech neboli Jak komunikovat projekt s lidmi ve sborech?
Personální změny v organizaci neboli Jak předcházet nebo řešit fluktuaci pracovníků?

## Slide 14: Partnerství a síťování v projektu doma
Velmi důležité zvláště pro začátek projektu, ale i zdárný průběh
Výměna informací, předcházení konfliktů, sdílení know-how, zvyšování kompetencí a důvěryhodnosti vůči třetím stranám
V případě DOMA: místní samospráva (sociální / školské / bytové odbory), SUZ (Správa uprchlických zařízení), azylová střediska, Úřad práce, další neziskové organizace pracující s migranty (Charita, OPU, InBáze, SIMI), církev…
Další ad hoc partneři: knihovna, kavárna, potravinová banka, místní zájmové a volnočasové spolky, školy