## Slide 1: Cíle projektu
Na příkladu fiktivního projektu cyklu integračních příměstských táborů

## Slide 2: Projektový Trojimperativ

## Slide 3: Projektový cyklus

## Slide 4: Při popisu projektu
Buďte struční, jasní, přehlední
Nebuďte rozvláční, žádný hodnotitel nechce číst bezobsažné omáčky
Ukažte svoje obeznámení a zaujetí pro téma včetně motivace
Pište v bodech, co je vám bližší, pro hodnotitele jsou strukturovanost a logičnost důležité

## Slide 5: Kontext / výchozí situace / POTŘEBNOST ALIAS JAKÁ JE MOMENTÁLNÍ REALITA A CO JE NUTNÉ NA NÍ ZMĚNIT
Aktuální realita: Příchod velkého množství uprchlíků, potřeba jejich integrace včetně zajištění výuky dětí v českém jazyce a umožnění rodičům pracovat
Pro proces začlenění nemá stát dostatečné kapacity, důležitá součinnost firemního, neziskového a obecně občanského sektoru
Obecně zájem o formu příměstského táboru (kombinace vzdělání, hlídání, socializace) a vhodný nástroj v mimoškolní době

## Slide 6: Kontext / výchozí situace / POTŘEBNOST ALIAS JAKÁ JE MOMENTÁLNÍ REALITA A CO JE NUTNÉ NA NÍ ZMĚNIT
Zkušenosti a kapacity provozovatele: dlouhodobé angažmá v oblasti tvorby příměstských táborů a obecně práce s dětmi a mládeží
Vnitřní motivace: pomoc lidem v nouzi, mám mezi kamarády Ukrajince, baví mě práce s dětmi

## Slide 7: Stanovení cílů dle metody smart
SPECIFIC – konkrétní, jednoduché, jasné
MEASURABLE – měřitelné, motivující, smysluplné; s nastavenými kritérii a metrikou
ACHIEVABLE – dosažitelné výsledky, realistické, v rámci možností,
RELEVANT – stojí to za to, je na to vhodná doba, ladí to s mým životním přístupem
TIME-BOUND – časově dosažitelné, definované v čase

## Slide 8: cílE ANEB ODPOVĚDI NA DEFINOVANÉ PROBLÉMY A JEJICH PŘÍČINY
Důležité je odstupňování cílů, od hlavních po specifické, a odlišení toho, co je cílem a co nástrojem/výstupem
Hlavní cíl / obecný záměr / overall goal / impact
Češi a uprchlíci mají k sobě pozitivní přístup, uprchlíci se cítí přijímáni a Češi je vnímají jako našince, obě skupiny navážou mezi sebou osobní vztahy a navzájem se od sebe učí

## Slide 9: Dílčí cíle a výstupy aneb jak si měřit dosahování cíle
Pedagogická péče s dětmi původem z Čech a Ukrajiny
Výstup: uspořádání 5 x 2 paralelních příměstských táborů pro celkem 100 dětí (50 z Ukrajiny, 50 z Česka)
Výuka českého jazyka a seznámení s českou kulturou
Výstup: 2 hodiny integračních kurzů denně pro celkem 50 ukrajinských dětí

## Slide 10: Dílčí cíle aneb jak si měřit dosahování cíle
Vzájemná socializace dětí z Čech a Ukrajiny
Výstup: 3 hodiny denně společných aktivit pro celkem 100 dětí
Podpora komunity, dobrovolnictví a vzájemné propojení rodin
Výstup: na závěr každého turnusu moderovaná aktivita a společné jídlo pro celé rodiny (až 200 lidí)
Pracovní a finanční osamostatnění rodičů - uprchlíků, možnost začlenění do pracovního/studijního života
Výstup: 8 hodin denně možnost pro rodiče věnovat se vlastním aktivitám

## Slide 11: Cílová skupina
Cílová skupina:
lidi, kteří mají z projektu užitek ideálně víme velikost skupiny a její strukturu, jak se jim změní život díky realizaci projektu a jak je motivovat k účasti v projektu
Účastníci příměstských táborů
Počet: 50 českých dětí + 50 ukrajinských dětí
Specifikace: bydliště / věk
Otázka „náboru“, jak šířit informaci o táborech
Rodiče
Počet: až 200 českých a ukrajinských rodičů / prarodičů /sourozenců / jiných příbuzných
Posílení komunitního života, angažovanosti, společenských kontaktů, uznání

## Slide 12: Cílová skupina
Pečující osoby
20 učitelů/učitelek
Vypracování metodiky / programové náplně / úvodní zaškolení / příprava
Širší veřejnost
Medializací a prezentací dobrých příkladů ovlivňovat společenský diskurz

## Slide 13: Partnerství a síťování
Velmi důležité zvláště pro začátek projektu, ale i zdárný průběh
Výměna informací, předcházení konfliktů, sdílení know-how, zvyšování kompetencí, zvyšování důvěryhodnosti
místní samospráva (sociální / školské / bytové odbory), SUZ (Správa uprchlických zařízení), Úřad práce, další neziskové organizace pracující s migranty (Charita, OPU, InBáze, SIMI), církev atd.
Další partneři: knihovna, kavárna, potravinová banka, místní zájmové a volnočasové spolky, školy